## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: | IndieWorks - Sistema de soporte para trabajadores independientes
Jefe de Proyecto: | Aguilar Salazar, Edwin Ccari
Fecha de Inicio: | 2020-10-28
Fecha de termino:
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | Recurso | % de avance
Gestion y Negocio:
Elaborar Plan del proyecto | [13 empty] | Aguilar
Elaborar el cronograma del proyecto | [13 empty] | Todos
Elaborar el Documento de Negocio | [13 empty] | Todos
Hito #1:11/11/2020
Analisis y Diseño:
Elicitar los requerimientos | [13 empty] | Aguilar & Sandoval
Analizar los requisitos | [13 empty] | Todos
Elaborar Documento de Especificación de requisitos | [13 empty] | Todos
Especificar RF01: Registrar trabajador independiente
Especificar RF02: Registrar Cliente
Especificar RF03: Modificar perfil de trabajador
Especificar RF04: Modificar perfil de cliente
Especificar RF05: Guardar trabajadores favoritos
Especificar RF06: Guardar trabajadores potenciales
Especificar RF07: Buscar trabajadores
Especificar RF08: Mostrar información relevante del trabajador
Especificar RF09: Publicar Servicio
Especificar RF10: Contactar trabajador independiente
Especificar RF11: Mostrar notificaciones para el cliente
Especificar RF12: Mostrar notificaciones para el trabajador
Especificar RF13: Calificar servicio
Especificar RF14: Gestionar solicitudes de trabajo
Especificar RF15: Gestionar servicios ofertados
Especificar RF16: Registrar tendencias de servicios
Especificar RF17: Calificar trato del cliente
Elaborar el Documento de Diseño del Sistema | [13 empty] | Palomino, Vilca, Sandoval
Elaborar el Documento de Diseño de la Base de Datos | [13 empty] | Aguilar, Gomez, Antunez
Elección de Tecnologías o Herramientas | [13 empty] | Todos
Hito #2: 11/12/2020
Desarrollo Front-end
Primera realización de vistas | [13 empty] | Antunez, Gomez, Sandoval
Segunda realización de vistas | [13 empty] | Antunez, Gomez, Sandoval
Desarrollo Back-end
Primer módulo | [13 empty] | Aguilar, Vilca, Palomino, Suarez
Hito #3: 8/1/2021
Segundo módulo | [13 empty] | Aguilar, Vilca, Palomino, Suarez
Tercer módulo | [13 empty] | Aguilar, Vilca, Palomino, Suarez
Integración final | [13 empty] | Aguilar, Vilca, Palomino, Suarez
Pruebas:
Pruebas unitarias | [13 empty] | Todos
Pase a Produccion:
Liberación | [13 empty] | Todos
Hito #4: