## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: | IndieWorks - Sistema de soporte para trabajadores independientes
Jefe de Proyecto: | Aguilar Salazar, Edwin Ccari
Fecha de Inicio: | 2020-10-28
Fecha de termino:
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | Recurso | % de avance
Gestion y Negocio:
Elaborar Plan del proyecto | [13 empty] | Aguilar | 100%
Elaborar el cronograma del proyecto | [13 empty] | Todos | 100%
Elaborar el Documento de Negocio | [13 empty] | Todos | 100%
Hito #1:11/11/2020
Analisis y Diseño:
Elicitar los requerimientos | [13 empty] | Aguilar & Sandoval | 100%
Analizar los requisitos | [13 empty] | Todos | 100%
Elaborar Documento de Especificación de requisitos | [13 empty] | Todos | 100%
Especificar CU01: Registrar trabajador independiente | [14 empty] | 100%
Especificar CU02: Registrar Cliente | [14 empty] | 100%
Especificar CU03: Modificar perfil de trabajador | [14 empty] | 100%
Especificar CU04: Modificar perfil de cliente | [14 empty] | 100%
Especificar CU05: Guardar trabajadores favoritos | [14 empty] | 100%
Especificar CU06: Guardar trabajadores potenciales | [14 empty] | 100%
Especificar CU07: Buscar trabajadores | [14 empty] | 100%
Especificar CU08: Mostrar información relevante del trabajador | [14 empty] | 100%
Especificar CU09: Publicar Servicio | [14 empty] | 100%
Especificar CU10: Contactar trabajador independiente | [14 empty] | 100%
Especificar CU11: Mostrar notificaciones para el cliente | [14 empty] | 100%
Especificar CU12: Mostrar notificaciones para el trabajador | [14 empty] | 100%
Especificar CU13: Calificar servicio | [14 empty] | 100%
Especificar CU14: Gestionar solicitudes de trabajo | [14 empty] | 100%
Especificar CU15: Gestionar servicios ofertados | [14 empty] | 100%
Especificar CU16: Registrar tendencias de servicios | [14 empty] | 100%
Especificar CU17: Calificar trato del cliente | [14 empty] | 100%
Elaborar el Documento de Diseño del Sistema | [13 empty] | Palomino, Vilca, Sandoval, Suarez | 0%
Elaborar el Documento de Diseño de la Base de Datos | [13 empty] | Aguilar, Gomez, Antunez | 20%
Elección de Tecnologías o Herramientas | [13 empty] | Todos
Hito #2: 11/12/2020
Desarrollo Front-end
Primera realización de vistas | [13 empty] | Antunez, Gomez, Sandoval
Segunda realización de vistas | [13 empty] | Antunez, Gomez, Sandoval
Desarrollo Back-end
Primer módulo | [13 empty] | Aguilar, Vilca, Palomino, Suarez
Hito #3: 8/1/2021
Segundo módulo | [13 empty] | Aguilar, Vilca, Palomino, Suarez
Tercer módulo | [13 empty] | Aguilar, Vilca, Palomino, Suarez
Integración final | [13 empty] | Aguilar, Vilca, Palomino, Suarez
Pruebas:
Pruebas unitarias | [13 empty] | Todos
Pase a Produccion:
Liberación | [13 empty] | Todos
Hito #4: